**Расчет размера неустойки (штрафов и пени)**

**по договору от 30.07.2020 № 2020.472848**

«03» ноября 2020 г.

Расчет произведен в соответствии с условиями договора. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в размере 1/100 (Одной сотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком в срок.

 Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации равна ключевой ставке, установленной Банком России с 27.07.2020 = 4,25 %.

Пеня определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С х ДП, где:

Ц - цена Договора.

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по договору, определяемая на основании результатов выполнения работ, документа о приемке (акта о приемке выполненных работ). В = 0 руб.;

 1) Ц = 1 767 763,31 руб.

 С - размер ставки. С = 4,25 %;

ДП - количество дней просрочки. ДП = 09.10.2020 - 02.11.2020 = 25 дней.

П = (1 767 763,31 - 0)\*(1/100\*4,25 %)\*25 = 18 782,49 руб.

**Итого** пеня за 25 дней просрочки исполнения ООО «Капитал Строй» обязательства, предусмотренного договором, составила: 18 782 (Восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 49 копеек.

Составил: начальник отдела закупок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Русаков Д. В.

Проверил: зам. главного бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петрашова О.А.