## Акт по форме КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска |  |  | по ОКПО
| "Центр муниципального имущества" |  |  | по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Энергия"
Стройка - Капитальный ремонт кровли одноэтажной и трехэтажной части административного
| здания, ремонт ограждающих конструкций одноэтажной части здания |  |  | Вид деятельности по ОКДП
| расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Амосова, 64 |  |  | номер
| Объект - здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Амосова, 64 |  |  | дата | 30.07.2015
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 16.10.2015 | 30.07.2015 | 15.10.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 3 Капитальный ремонт кровли одноэтажной и трехэтажной части административного здания, ремонт ограждающих конструкций одноэтажной части здания
расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Амосова, 64
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  | ___________________________4302366,99 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________731029,54 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________5297,09 |  | чел.час
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1.
Временные опорные стойки
1 | 1 | Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости | ФЕР46-05-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т металлоконструкций | 0.799 | 9602.94 | 7672.75
2 | 2 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | ФЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т металлоконструкций | 0.047 | 13113.95 | 616.36
3 | 3 | Разборка полов: дощатых | ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 покрытия | 0.685 | 4552.71 | 3118.61
4 | 4 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 стяжки | 0.685 | 12800.39 | 8768.27
5 | 5 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 стяжки | 0.685 | 11325.46 | 7757.94
Фасад
6 | 6 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 10.424 | 8176.2 | 85228.71
7 | 7 | Разборка: кирпичных стен | ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 м3 | 19.72 | 1707.43 | 33670.52
8 | 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 1 т груза | 35.5 | 423.35 | 15028.93
9 | 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т груза | 35.5 | 127.36 | 4521.28
10 | 10 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором | ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 отверстий | 13 | 737.22 | 9583.86
11 | 11 | Постановка стержней арматурных | ФЕР09-05-003-01 прим Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 шт. болтов | 13 | 370.16 | 4812.08
12 | 12 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм | ФССЦ-204-0020 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | 0.15405 | 24769.77 | 3815.78
13 | 13 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 м3 кладки | 17.577 | 9415.26 | 165492.03
14 | 14 | Армирование кладки стен и других конструкций | ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т металлических изделий | 0.20475 | 42285.35 | 8657.93
Кровля
15 | 15 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 покрытия | 1.193 | 1844.41 | 2200.38
16 | 16 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 100 м2 стяжки | 1.193 | 3806.99 | 4541.74
17 | 17 | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 30 мм | ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 100 м2 стяжки | 1.193 | 1744.76 | 2081.5
18 | 18 | Демонтаж газобетона | ФЕР12-01-014-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 1 м3 утеплителя | 23.54 | 518.13 | 12196.78
19 | 19 | Демонтаж плит козырьков | ФЕР07-04-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м3 сборных конструкций | 0.0411 | 114257.38 | 4695.98
20 | 20 | Устройство пропила стены | ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 м реза | 29.12 | 54.67 | 1591.99
21 | 21 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | ФЕР07-01-037-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м шва | 0.2912 | 5835.71 | 1699.36
22 | 22 | Монтаж прогонов из швеллера | ФЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т конструкций | 1.089 | 5171.89 | 5632.19
23 | 23 | Швеллеры № 8 из стали: С245 | ФССЦ-101-1103 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | 1.089 | 29480.99 | 32104.8
24 | 24 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.49306 | 2119.1 | 1044.84
25 | 25 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ФЕР09-03-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т конструкций | 0.028 | 11888.63 | 332.88
26 | 26 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | ФССЦ-101-2803 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | 0.028 | 31500.62 | 882.02
27 | 27 | Монтаж рам покрытия | ФЕР09-03-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т конструкций | 0.4 | 11888.63 | 4755.45
28 | 28 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | ФССЦ-101-2803 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | 0.356 | 31500.62 | 11214.22
29 | 29 | Швеллеры № 8 из стали: С245 | ФССЦ-101-1103 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | 0.01 | 29480.99 | 294.81
30 | 30 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | ФССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | 0.034 | 54453.95 | 1851.43
31 | 31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 2119.1 | 423.82
32 | 32 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором | ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 отверстий | 2 | 737.22 | 1474.44
33 | 33 | Постановка анкерных болтов | ФЕР09-05-003-01 прим Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 шт. болтов | 2 | 1850.79 | 3701.58
34 | 34 | Болты анкерные | ФССЦ-101-2880 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | шт. | 200 | 16.54 | 3308
35 | 35 | Устройство заливки раствором | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.002 | 361229.74 | 722.46
36 | 36 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 100 м2 покрытия | 1.193 | 10196.8 | 12164.78
37 | 37 | Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,7 | ФССЦ-101-3845 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | 0.88127 | 31936.05 | 28144.38
38 | 38 | Шурупы-саморезы кровельные: 5,5х19 мм | ФССЦ-101-4641 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 100 шт. | 10 | 199.21 | 1992.1
39 | 39 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 покрытия | 0.105 | 44635.67 | 4686.75
40 | 40 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 м3 изоляции | 25.75 | 10345.88 | 266406.41
41 | 41 | Плиты теплоизоляционные: перлитоцементные | ФССЦ-104-0143 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м3 | -26.27 | 7849.47 | -206205.58
42 | 42 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL | ФССЦ-104-1703 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м3 | 26.27 | 2485.88 | 65304.07
43 | 43 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | ФЕРр58-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 кровли | 1.19 | 4291.64 | 5107.05
44 | 44 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | ФССЦ-101-0852 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | -136.9 | 30.93 | -4234.32
45 | 45 | ИЗОСПАН: А | ФССЦ-101-7194 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 10 м2 | 13.69 | 193.18 | 2644.63
46 | 46 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | ФЕРр58-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 кровли | 1.192 | 4291.64 | 5115.63
47 | 47 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | ФССЦ-101-0852 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | -137.1 | 30.93 | -4240.5
48 | 48 | ИЗОСПАН: В | ФССЦ-101-7198 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 10 м2 | 13.71 | 140.11 | 1920.91
Отделка карниза
49 | 49 | Монтаж подшивки карниза: из профилированного листа | ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 100 м2 покрытия | 0.132 | 10196.8 | 1345.98
50 | 50 | Профнастил оцинкованный с полимерным покрытием МП20-1100-0,5 | ФССЦ-101-4587 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | 13.2 | 246.69 | 3256.31
51 | 51 | Шурупы-саморезы кровельные: 5,5х19 мм | ФССЦ-101-4641 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 100 шт. | 0.4 | 199.21 | 79.68
Стена
52 | 52 | Разборка: кирпичных стен | ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 м3 | 24 | 1707.43 | 40978.32
53 | 53 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м | ФЕР08-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 м3 кладки | 19.06 | 5975.3 | 113889.22
54 | 54 | Кладка наружных стен из лицевого кирпича: толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м | ФЕР08-02-010-20 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 м3 кладки | 4.94 | 8759.09 | 43269.9
55 | 55 | Укладка перемычек | ФЕР07-01-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 шт. сборных конструкций | 0.25 | 45417.93 | 11354.48
56 | 56 | Перемычка брусковая: 2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | ФССЦ-403-2402 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | шт. | 25 | 677.71 | 16942.75
57 | 57 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 1 т груза | 76.19 | 423.35 | 32255.04
58 | 58 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т груза | 76.19 | 127.36 | 9703.56
Окна ПВХ
59 | 59 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 | 0.2185 | 24592.82 | 5373.53
60 | 60 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 проемов | 0.2185 | 308928.47 | 67500.87
61 | 61 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 п. м | 0.115 | 26260.84 | 3020
62 | 62 | Доски подоконные ПВХ | ФССЦ-101-2908 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м | 11.5 | 283.44 | 3259.56
63 | 63 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком | ФЕР15-01-050-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 облицовки | 0.2475 | 25122.72 | 6217.87
64 | 64 | Установка уголков ПВХ на клее | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 п. м | 0.495 | 1986.61 | 983.37
65 | 65 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком (со стороны фасада) | ФЕР15-01-050-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 облицовки | 0.099 | 25122.72 | 2487.15
66 | 66 | Установка уголков ПВХ на клее (со стороны фасада) | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 п. м | 0.495 | 1986.61 | 983.37
67 | 67 | Устройство сливов из листовой оцинкованной стали | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 покрытия | 0.0345 | 44635.67 | 1539.93
Отделочные работы
68 | 68 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.35 | 22161.93 | 7756.68
69 | 69 | Шпатлевка: стен, подготовленных под окраску | ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.35 | 3119.71 | 1091.9
70 | 70 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.35 | 11839.22 | 4143.73
Раздел 2. Ремонт кровли трехэтажной части здания
71 | 71 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 покрытия | 3.42 | 1844.41 | 6307.88
72 | 72 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 100 м2 стяжки | 3.42 | 3806.99 | 13019.91
73 | 73 | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 100 м2 стяжки | 3.42 | 1744.76 | 5967.08
74 | 74 | Демонтаж утеплителя (пенобетон) толщиной 200 мм | ФЕР12-01-014-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 1 м3 утеплителя | 68.4 | 518.13 | 35440.09
75 | 75 | Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | ФЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т конструкций | 0.158 | 8629.01 | 1363.38
76 | 76 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.285 | 18667.49 | 5320.23
77 | 77 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | ФЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 изолируемой поверхности | 3.42 | 14193.55 | 48541.94
78 | 78 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | ФССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | -376.2 | 22.12 | -8321.54
79 | 79 | ИЗОСПАН: В | ФССЦ-101-7198 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 10 м2 | 37.62 | 140.11 | 5270.94
80 | 80 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 м3 изоляции | 85.5 | 10345.88 | 884572.74
81 | 81 | Плиты теплоизоляционные: перлитоцементные | ФССЦ-104-0143 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м3 | -87.21 | 7849.47 | -684552.28
82 | 82 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ В70 | ФССЦ-104-0732 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м3 | 84.21 | 5103.2 | 429740.47
83 | 83 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | ФЕР11-01-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 м3 изоляции | 27.5 | 3408.29 | 93727.98
84 | 84 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 стяжки | 3.42 | 12800.39 | 43777.33
85 | 85 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | ФССЦ-401-0085 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м3 | -6.9768 | 3400.8 | -23726.7
86 | 86 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | ФССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м3 | 6.9768 | 3717.35 | 25935.21
87 | 87 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 стяжки | 3.42 | 11325.46 | 38733.07
88 | 88 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | ФССЦ-401-0085 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м3 | -10.4652 | 3400.8 | -35590.05
89 | 89 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | ФССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м3 | 10.4652 | 3717.35 | 38902.81
90 | 90 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т | 0.321 | 29853.1 | 9582.85
91 | 91 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | ФССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | -0.321 | 25939.15 | -8326.47
92 | 92 | Арматурные сетки сварные | ФССЦ-204-0069 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | 0.321 | 33220.8 | 10663.88
93 | 93 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 кровли | 3.42 | 1235.43 | 4225.17
94 | 94 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | -0.1539 | 17324 | -2666.16
95 | 95 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | ФССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | л | 130 | 59.04 | 7675.2
96 | 96 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 кровли | 3.42 | 1235.43 | 4225.17
97 | 97 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | -0.1539 | 17324 | -2666.16
98 | 98 | Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 | ФССЦ-101-4730 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | кг | 684 | 54.87 | 37531.08
99 | 99 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 кровли | 3.42 | 40793.29 | 139513.05
100 | 100 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | ФССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | -389.88 | 175.06 | -68252.39
101 | 101 | Изопласт: П ЭПП-4,0 | ФССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | -396.72 | 149.88 | -59460.39
102 | 102 | Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ | ФССЦ-101-4731 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | 396.72 | 133.3 | 52882.78
103 | 103 | Техноэласт: ЭКП | ФССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | 389.88 | 167.79 | 65417.97
104 | 104 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 кровли | 0.28 | 1235.43 | 345.92
105 | 105 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | -0.0126 | 17324 | -218.28
106 | 106 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | ФССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | л | 10.5 | 59.04 | 619.92
107 | 107 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 кровли | 0.28 | 1235.43 | 345.92
108 | 108 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | -0.0126 | 17324 | -218.28
109 | 109 | Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 | ФССЦ-101-4730 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | кг | 56 | 54.87 | 3072.72
110 | 110 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м примыканий | 0.85 | 53010.47 | 45058.9
111 | 111 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | ФССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | -214.2 | 175.06 | -37497.85
112 | 112 | Техноэласт: ЭКП | ФССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | 44 | 167.79 | 7382.76
113 | 113 | Техноэласт: ЭПП | ФССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | 22.5 | 151.14 | 3400.65
114 | 114 | Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм | ФССЦ-206-1341 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м | 85 | 50.01 | 4250.85
115 | 115 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 покрытия | 0.98 | 44635.67 | 43742.96
116 | 116 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 шт. болтов | 1.2 | 1850.79 | 2220.95
117 | 117 | Костыль из квадратной стали | ФССЦ-101-2534 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | шт. | 120 | 26.5 | 3180
118 | 118 | Монтаж защитных ограждений оборудования | ФЕР09-03-040-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т конструкций | 0.551 | 15806.31 | 8709.28
119 | 119 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые | ФССЦ-201-8063 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | 0.551 | 33619.74 | 18524.48
120 | 120 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 2918.18 | 291.82
121 | 121 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 кровли | 0.03 | 1235.43 | 37.06
122 | 122 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | -0.00135 | 17324 | -23.39
123 | 123 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | ФССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | л | 1.2 | 59.04 | 70.85
124 | 124 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 кровли | 0.03 | 1235.43 | 37.06
125 | 125 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | -0.00135 | 17324 | -23.39
126 | 126 | Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 | ФССЦ-101-4730 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | кг | 6 | 54.87 | 329.22
127 | 127 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м примыканий | 0.015 | 53010.47 | 795.16
128 | 128 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | ФССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | -3.78 | 175.06 | -661.73
129 | 129 | Техноэласт: ЭКП | ФССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | 2 | 167.79 | 335.58
130 | 130 | Техноэласт: ЭПП | ФССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | 4 | 151.14 | 604.56
131 | 131 | Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм | ФССЦ-206-1341 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м | 1.5 | 50.01 | 75.02
132 | 132 | Устройство карнизов из листовой оцинкованной стали | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 покрытия | 0.12 | 44635.67 | 5356.28
133 | 133 | Устройство желобов: настенных | ФЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м желобов | 0.175 | 75916.4 | 13285.37
134 | 134 | Ограждение кровель перилами | ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м ограждения | 0.186 | 17944.36 | 3337.65
135 | 135 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | ФССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | -0.0558 | 54453.95 | -3038.53
136 | 136 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 шт. болтов | 0.22 | 1850.79 | 407.17
137 | 137 | Ограждение кровельное h600х1860 | прайс-лист. | шт | 10 | 1901.71 | 19017.1
138 | 138 | Костыль из квадратной стали | ФССЦ-101-2534 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | шт. | 22 | 26.5 | 583
139 | 139 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 кровли | 0.1 | 1235.43 | 123.54
140 | 140 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | -0.0045 | 17324 | -77.96
141 | 141 | Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 | ФССЦ-101-4730 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | кг | 10 | 54.87 | 548.7
142 | 142 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м примыканий | 0.04 | 53010.47 | 2120.42
143 | 143 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | ФССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | -10.08 | 175.06 | -1764.6
144 | 144 | Техноэласт: ЭПП | ФССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | 10 | 151.14 | 1511.4
145 | 145 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т стальных элементов | 0.0062 | 65791.84 | 407.91
146 | 146 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | ФЕР20-02-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 зонт | 2 | 89.48 | 178.96
147 | 147 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали: круглые, диаметром шахты 200 мм | ФССЦ-301-0296 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | шт. | 2 | 224.15 | 448.3
148 | 148 | Установка воронок водосточных | ФЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 воронка | 2 | 860.81 | 1721.62
149 | 149 | Устройство водосточных труб | ФЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м желобов | 0.125 | 75916.4 | 9489.55
150 | 150 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 кровли | 0.03 | 1235.43 | 37.06
151 | 151 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | -0.00135 | 17324 | -23.39
152 | 152 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | ФССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | л | 1.2 | 59.04 | 70.85
153 | 153 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 кровли | 0.03 | 1235.43 | 37.06
154 | 154 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | -0.00135 | 17324 | -23.39
155 | 155 | Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 | ФССЦ-101-4730 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | кг | 6 | 54.87 | 329.22
156 | 156 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м примыканий | 0.015 | 53010.47 | 795.16
157 | 157 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | ФССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | -3.78 | 175.06 | -661.73
158 | 158 | Техноэласт: ЭКП | ФССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | 2 | 167.79 | 335.58
159 | 159 | Техноэласт: ЭПП | ФССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м2 | 4 | 151.14 | 604.56
160 | 160 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов | ФЕРр62-31-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.055 | 3149.68 | 173.23
161 | 161 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | ФЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т конструкций | 0.158 | 15422.74 | 2436.79
162 | 162 | Укладка антисептированных досок размером 100х25(h)400(l) мм, 100 м ходов | ФЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м ходов | 0.144 | 4878.56 | 702.51
163 | 163 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 1 т груза | 108.79 | 423.35 | 46056.25
164 | 164 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т груза | 108.79 | 127.36 | 13855.49
Раздел 3. Новый Раздел
Демонтаж
165 | 165 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 покрытия | 1.43 | 1844.41 | 2637.51
166 | 166 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | ФЕРр68-12-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м3 конструкций | 0.0715 | 27673.09 | 1978.63
167 | 167 | Демонтаж покрытий: легким (ячеистым) бетоном | ФЕР12-01-014-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 1 м3 утеплителя | 28.6 | 518.13 | 14818.52
Крвельные работы
168 | 168 | Обеспыливание поверхности | ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 143 | 15.99 | 2286.57
169 | 169 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.43 | 5258.66 | 7519.88
170 | 170 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 м3 изоляции | 8.75 | 10345.88 | 90526.45
171 | 171 | Плиты теплоизоляционные: перлитоцементные | ФССЦ-104-0143 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м3 | -8.925 | 7849.47 | -70056.52
172 | 172 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ В70 | ФССЦ-104-0732 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | м3 | 8.925 | 5103.2 | 45546.06
173 | 173 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 100 м2 стяжки | 1.43 | 10656.07 | 15238.18
174 | 174 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 100 м2 стяжки | 1.43 | 12417.32 | 17756.77
175 | 175 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1 т | 0.1573 | 29853.1 | 4695.89
176 | 176 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | ФЕР12-01-007-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 кровли | 1.43 | 69616.72 | 99551.91
177 | 177 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | т | -0.0644 | 17324 | -1115.67
178 | 178 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-113-2221 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | т | 0.0644 | 56135.07 | 3615.1
179 | 179 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м2 покрытия | 0.16 | 44635.67 | 7141.71
180 | 180 | Ремонт парапетов бетонных | ФЕРр59-5-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 ступеней | 0.2 | 16623.37 | 3324.67
181 | 181 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | 1 т груза | 24 | 41.46 | 995.04
182 | 182 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | ФССЦпг03-21-01-020 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | 1 т груза | 24 | 146.12 | 3506.88
Разные
183 | 183 | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 160 кг | ФЕРр65-20-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 радиаторов | 0.05 | 55947.89 | 2797.39
184 | 184 | На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3 | ФЕРр65-20-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 секций | 0.5 | 10647.87 | 5323.94
185 | 185 | Пробки радиаторные | ФССЦ-301-1308 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | шт. | 20 | 25.15 | 503
186 | 186 | Ниппель: радиаторный | ФССЦ-301-1309 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | 10 шт. | 10 | 193.16 | 1931.6
187 | 187 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм | ФЕРр65-15-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м трубопровода | 0.25 | 27582.05 | 6895.51
188 | 188 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | ФССЦ-302-1341 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | шт. | 8 | 67.25 | 538
189 | 189 | Ограждение кровель перилами | ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 м ограждения | 0.096 | 17944.36 | 1722.66
190 | 190 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | ФЕРр65-23-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 1000 м3 объема здания | 3.05 | 158.65 | 483.88
191 | 191 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | ФЕРр65-23-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | 100 отремонтированных приборов | 0.05 | 2960.5 | 148.03
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [6 empty] | 2619992.74
Накладные расходы | [6 empty] | 667287.87
Сметная прибыль | [6 empty] | 358793.11
Итоги по акту:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 212054.79
Полы | [6 empty] | 256913.87
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 393224.22
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 94335.26
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 31587.21
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 21962.36
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 210006.95
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 261753.63
Кровли | [6 empty] | 797395.11
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 48548.66
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 7515.6
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 18639.74
Теплоизоляционные работы | [6 empty] | 1085521.96
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 7869.03
Деревянные конструкции | [6 empty] | 85191.18
Отделочные работы | [6 empty] | 44118.77
Материалы для строительных работ | [6 empty] | 19017.1
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 3951.89
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 300.02
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2963.67
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 6280.24
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 35639.69
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1282.77
Итого | [6 empty] | 3646073.72
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1596228.39
Машины и механизмы | [6 empty] | 323772.44
ФОТ | [6 empty] | 731029.54
Накладные расходы | [6 empty] | 667287.87
Сметная прибыль | [6 empty] | 358793.11
НДС 18% | [6 empty] | 656293.27
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 4302366.99
|  | МУП "ЦМИ" | ООО "Энергия"
|  | Директор | Директор
|  | ___________ Э.В. Беляцкий | ___________ Д. А. Пупков