## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
Приложение №2
к договору "30"июля 2015 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Энергия" | [10 empty] | МУП "ЦМИ"
______________ |  | Д. А. Пупков | [8 empty] | ______________ |  | Э. В. Беляцкий
" 16 " сентября 2015 г. | [10 empty] | " 16 " сентября 2015 г.
Нежилое помещение общей площадью 1205,50 кв. м в подвале и на первом этаже здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Народная, 1, 1/1.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
на | cтроительно-монтажные работы по устройству дополнительного выхода, устройству спуска в подвальную часть, перегородок и санузла в помещении
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1009828,47 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________837,011 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________18,776 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________198,720 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1333,27 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Демонтаж
1 | ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2 покрытия) | 0.8 | 4680,72 3615,98 | 1064,74 748,51 |  |  | 3744.58 | 2892.79 | 851,79 598,81 |  | 30.53 | 24.42
2 | ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка: кирпичных стен (1 м3) | 9.5 | 1749,51 1108,44 | 641,07 175,73 |  |  | 16620.35 | 10530.18 | 6090,17 1669,44 |  | 8.24 | 78.28
3 | ФЕРр65-30-9 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0.6 | 4375,74 4156,96 | 218,78 153,8 |  |  | 2625.44 | 2494.18 | 131,26 92,28 |  | 32.1 | 19.26
4 | ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) | 0.15 | 2702,81 2702,81 |  |  |  | 405.42 | 405.42 |  |  | 22.82 | 3.42
5 | ФЕРм03-05-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж Лифта малогрузового на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м (1 лифт) | 1 | 9133,82 8241,88 | 891,94 70,59 |  |  | 9133.82 | 8241.88 | 891,94 70,59 |  | 62.1 | 62.1
6 | ФЕР46-04-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм (1 м реза) | 12.5 | 2130,28 659,89 | 1426.93 | 43.46 |  | 26628.5 | 8248.63 | 17836.63 | 543.24 | 3.92 | 49
7 | ФЕР46-04-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (1 м3) | 4.5 | 3759,86 1635,76 | 1988,51 540,95 | 135.59 |  | 16919.37 | 7360.92 | 8948,3 2434,28 | 610.15 | 12.16 | 54.72
8 | ФЕР09-04-009-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж оконных блоков: алюминиевых (1 т конструкций) | 0.1 | 38394,12 24353,11 | 14041,01 2926,97 |  |  | 3839.41 | 2435.31 | 1404,1 292,70 |  | 176.82 | 17.68
9 | ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (1 м3) | 0.2 | 3091,07 1675,14 | 1415,93 388,14 |  |  | 618.21 | 335.03 | 283,18 77,63 |  | 12.3 | 2.46
10 | ФЕР46-04-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных (100 м2 покрытия) | 0.032 | 5940,54 3314,93 | 2625,61 719,74 |  |  | 190.1 | 106.08 | 84,02 23,03 |  | 23.78 | 0.76
11 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 35 | 42,98 42,98 |  |  |  | 1504.3 | 1504.3
12 | ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) | 35 | 108.71 | 108.71 |  |  | 3804.85 |  | 3804.85
Раздел 2. Лестница
13 | ФЕР06-01-041-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(лифт) (100 м3 в деле) | 0.0024 | 795625,39 143466 | 27275,92 7613,54 | 624883.47 |  | 1909.5 | 344.32 | 65,46 18,27 | 1499.72 | 1093.74 | 2.63
14 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.3 | 2872,64 606,62 | 45,65 1,99 | 2220.37 |  | 861.79 | 181.99 | 13,7 0,60 | 666.1 | 4.4 | 1.32
15 | ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Обрамление проемов угловой сталью (1 т) | 0,10875 0,072+0,03675 | 43013,57 5992,35 | 219,53 77,93 | 36801.69 |  | 4677.73 | 651.67 | 23,87 8,47 | 4002.19 | 44 | 4.79
16 | ФЕР06-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры (1 т) | 0,0024 12*0,0002 | 89180,24 20372,14 | 645,28 56,36 | 68162.82 |  | 214.03 | 48.89 | 1,55 0,14 | 163.59 | 147.91 | 0.36
17 | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) | 0.0071 | 27817,63 1955,41 | 389,59 41,01 | 25472.63 |  | 197.51 | 13.88 | 2,77 0,29 | 180.86 | 14.54 | 0.1
18 | ФЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (1 т конструкций) | 0.32625 | 10192,94 3124,49 | 5371,49 1668,77 | 1696.96 |  | 3325.45 | 1019.36 | 1752,45 544,44 | 553.64 | 22.41 | 7.31
19 | ФССЦ-101-1089 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245 (т) | 0.32625 | 24524.91 |  | 24524.91 |  | 8001.25 |  |  | 8001.25
20 | ФССЦ-204-0057 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных (т) | 0.32625 | 6012.86 |  | 6012.86 |  | 1961.7 |  |  | 1961.7
21 | ФЕР09-03-029-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) | 1.2467 | 11852,12 5313,92 | 6154,43 1448,26 | 383.77 |  | 14775.68 | 6624.7 | 7672,54 1805,50 | 478.44 | 37.23 | 46.41
22 | ФССЦ-204-0057 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных (т) | 1.2467 | 6012.86 |  | 6012.86 |  | 7496.05 |  |  | 7496.05
23 | ФССЦ-101-1089 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245 (т) | 1.2467 | 24524.91 |  | 24524.91 |  | 30574.47 |  |  | 30574.47
24 | ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (ступени) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,015 1,5 / 100 | 590252,04 32861,7 | 25331,5 6982,99 | 532058.84 |  | 8853.78 | 492.93 | 379,97 104,74 | 7980.88 | 253.76 | 3.81
25 | ФЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) | 0,002 10*0,0002 | 115371,43 48731,32 | 637,24 64,16 | 66002.87 |  | 230.74 | 97.46 | 1,27 0,13 | 132.01 | 362.26 | 0.72
26 | ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 0.04 | 24564,18 8318,45 | 583,87 367,68 | 15661.86 |  | 982.57 | 332.74 | 23,35 14,71 | 626.48 | 59.67 | 2.39
27 | ФЕР11-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм (100 м2 покрытия) | 0,158 15,8 / 100 | 13210,02 4179,69 | 1651,57 553,3 | 7378.76 |  | 2087.18 | 660.39 | 260,95 87,42 | 1165.84 | 34.65 | 5.47
28 | ФЕР11-01-015-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 (100 м2 покрытия) | 0,158 15,8 / 100 | 2067,22 159,54 | 73,15 48,66 | 1834.53 |  | 326.62 | 25.21 | 11,56 7,69 | 289.85 | 1.32 | 0.21
29 | ФЕР15-01-043-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами (100 м2 поверхности) | 0,158 15,8 / 100 | 47329,54 46736,61 | 592.93 |  |  | 7478.07 | 7384.39 | 93.68 |  | 277.63 | 43.87
30 | ФССЦ-402-0070 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смесь сухая для заделки швов (т) | 0,01 0,005*2 | 16139.25 |  | 16139.25 |  | 161.39 |  |  | 161.39
31 | ФССЦ-101-5566 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм (м2) | 15.8 | 322.81 |  | 322.81 |  | 5100.4 |  |  | 5100.4
32 | ФССЦ-101-1776 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (т) | 0,195 0,0975*2 | 17418.94 |  | 17418.94 |  | 3396.69 |  |  | 3396.69
33 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.25 | 12074,66 6648,52 | 170,21 4,44 | 5255.93 |  | 3018.67 | 1662.13 | 42,55 1,11 | 1313.99 | 50.09 | 12.52
34 | ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.029 | 15507,98 9615,55 | 181,12 4,44 | 5711.31 |  | 449.73 | 278.85 | 5,25 0,13 | 165.63 | 72.45 | 2.1
35 | ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) | 0.09 | 16060,27 3919,61 | 65.38 | 12075.28 |  | 1445.42 | 352.76 | 5.88 | 1086.78 | 27.14 | 2.44
Раздел 3. Помещение свободного назначения
36 | ФЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,8893 0,8263+0,063 | 24406,39 9090,38 | 2490,35 100,01 | 12825.66 |  | 21704.6 | 8084.07 | 2214,67 88,94 | 11405.86 | 53.11 | 47.23
37 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) | 0,8893 0,8263+0,063 | 12806,35 5481,07 | 505,94 325,59 | 6819.34 |  | 11388.69 | 4874.32 | 449,93 289,55 | 6064.44 | 45.44 | 40.41
38 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) | 5,3358 (0,8263+0,063)*6 | 1852,57 69,44 | 87,54 53,83 | 1695.59 |  | 9884.94 | 370.52 | 467,1 287,23 | 9047.32 | 0.58 | 3.09
39 | ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) | 8.2 | 2101,1 577,06 | 383,37 105,01 | 1140.67 |  | 17229.02 | 4731.89 | 3143,63 861,08 | 9353.5 | 4.29 | 35.18
40 | ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) | 0.063 | 17403,68 5608,61 | 1774,45 596,7 | 10020.62 |  | 1096.43 | 353.34 | 111,79 37,59 | 631.3 | 46.49 | 2.93
41 | ФЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) | 0,882 0,063*14 | 1902,21 165,12 | 73,15 48,66 | 1663.94 |  | 1677.75 | 145.64 | 64,52 42,92 | 1467.59 | 1.37 | 1.21
42 | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) | 0.05 | 27817,63 1955,41 | 389,59 41,01 | 25472.63 |  | 1390.88 | 97.77 | 19,48 2,05 | 1273.63 | 14.54 | 0.73
43 | ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) | 6.1 | 4632,93 668,21 | 375,09 112,86 | 3589.63 |  | 28260.87 | 4076.08 | 2288,05 688,45 | 21896.74 | 5.09 | 31.05
44 | ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (1 м3) | 0.25 | 6599,51 1813,68 | 10.37 | 4775.46 |  | 1649.88 | 453.42 | 2.59 | 1193.87 | 14.63 | 3.66
45 | ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Обрамление проемов угловой сталью (1 т) | 0.031 | 43013,57 5992,35 | 219,53 77,93 | 36801.69 |  | 1333.42 | 185.76 | 6,81 2,42 | 1140.85 | 44 | 1.36
46 | ФЕР10-05-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) | 0.16 | 84618,27 21540,97 | 119.94 | 62957.36 |  | 13538.92 | 3446.56 | 19.19 | 10073.17 | 156.4 | 25.02
47 | ФССЦ-104-0727 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 50 (м3) | 1.6 | 6056.66 |  | 6056.66 |  | 9690.66 |  |  | 9690.66
48 | ФЕР09-04-010-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство перильных ограждений на основе стального каркаса (10 м2) | 1.15 | 10280,63 4350,78 | 287.19 | 5642.66 |  | 11822.72 | 5003.4 | 330.27 | 6489.05 | 31.21 | 35.89
49 | ФЕРр61-2-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 1.155 | 26939,74 19649,28 | 195,45 137,4 | 7095.01 |  | 31115.4 | 22694.92 | 225,74 158,70 | 8194.74 | 146.07 | 168.71
50 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 1.98 | 12074,66 6648,52 | 170,21 4,44 | 5255.93 |  | 23907.83 | 13164.07 | 337,02 8,79 | 10406.74 | 50.09 | 99.18
51 | ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) | 0.021 | 222166,76 18011,05 | 4248.06 | 199907.65 |  | 4665.5 | 378.23 | 89.21 | 4198.06 | 132.25 | 2.78
52 | ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (компл.) | 1 | 788.38 |  | 788.38 |  | 788.38 |  |  | 788.38
53 | 203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2) | -2.1 | 1752.3 |  | 1752.3 |  | -3679.83 |  |  | -3679.83
54 | ФССЦ-203-8118 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм (шт.) | 2.1 | 24155.05 |  | 24155.05 |  | 50725.61 |  |  | 50725.61
Раздел 4. Санузел
55 | ФЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) | 0.24 | 83037,85 21443,69 | 3503,41 1053,51 | 58090.75 |  | 19929.08 | 5146.49 | 840,82 252,84 | 13941.77 | 165.59 | 39.74
56 | ФЕР07-01-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т (100 шт. сборных конструкций) | 0.01 | 45905,82 14766,79 | 30550,12 9187,15 | 588.91 |  | 459.06 | 147.67 | 305,5 91,87 | 5.89 | 111.26 | 1.11
57 | ФССЦ-403-0442 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3 (м3) | 0.05 | 7120.86 |  | 7120.86 |  | 356.04 |  |  | 356.04
58 | ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) | 0,0672 6,72 / 100 | 222166,76 18011,05 | 4248.06 | 199907.65 |  | 14929.61 | 1210.34 | 285.47 | 13433.8 | 132.25 | 8.89
59 | ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2) | -6,72 | 1752.3 |  | 1752.3 |  | -11775.46 |  |  | -11775.46
60 | ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (компл.) | 4 | 788.38 |  | 788.38 |  | 3153.52 |  |  | 3153.52
61 | ФССЦ-203-0198 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (м2) | 6.72 | 1116.47 |  | 1116.47 |  | 7502.68 |  |  | 7502.68
62 | ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) | 0.1 | 27624,8 4092,3 | 543,84 82,02 | 22988.66 |  | 2762.48 | 409.23 | 54,38 8,20 | 2298.87 | 28.34 | 2.83
63 | ФЕР17-01-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка раковин (10 компл.) | 0.2 | 7765,21 1510,32 | 180,39 17,98 | 6074.5 |  | 1553.04 | 302.06 | 36,08 3,60 | 1214.9 | 10.34 | 2.07
64 | ФЕР16-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода) 4 810,38 = 2 894,93 + 50 x 37,11 + 5 x 11,99 | 0,792 79,2 / 100 | 41568,47 19098,47 | 514,76 17,98 | 21955.24 |  | 32922.23 | 15125.99 | 407,69 14,24 | 17388.55 | 128.8 | 102.01
65 | ФССЦ-302-1837 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 15 мм (шт.) | 5 | 170.98 |  | 170.98 |  | 854.9 |  |  | 854.9
66 | ФЕР16-07-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм (1 врезка) | 2 | 930,44 772,43 | 41.65 | 116.36 |  | 1860.88 | 1544.86 | 83.3 | 232.72 | 5.13 | 10.26
67 | ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) 5 894,49 = 4 966,99 + 50 x 18,55 | 0.03 | 37752,65 9165,18 | 420,08 65,29 | 28167.39 |  | 1132.58 | 274.96 | 12,6 1,96 | 845.02 | 64.2 | 1.93
68 | ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) 2 031,36 = 1 635,86 + 50 x 7,91 | 0.06 | 22721,84 9836,64 | 95,79 13,9 | 12789.41 |  | 1363.31 | 590.2 | 5,75 0,83 | 767.36 | 68.91 | 4.13
69 | ФЕР16-07-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм (1 врезка) | 1 | 2100,86 1331,41 | 10.91 | 758.54 |  | 2100.86 | 1331.41 | 10.91 | 758.54 | 10.28 | 10.28
Раздел 5. Тамбур
70 | ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) | 0.32 | 2101,1 577,06 | 383,37 105,01 | 1140.67 |  | 672.35 | 184.66 | 122,68 33,60 | 365.01 | 4.29 | 1.37
71 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0.01 | 331634,04 24517,06 | 15711,63 4614,08 | 291405.35 |  | 3316.34 | 245.17 | 157,12 46,14 | 2914.05 | 207 | 2.07
72 | ФЕР07-01-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т (100 шт. сборных конструкций) | 0.02 | 45905,82 14766,79 | 30550,12 9187,15 | 588.91 |  | 918.12 | 295.34 | 611 183,74 | 11.78 | 111.26 | 2.23
73 | ФССЦ-403-0442 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3 (м3) | 0.1 | 7120.86 |  | 7120.86 |  | 712.09 |  |  | 712.09
74 | ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Обрамление проемов угловой сталью (1 т) | 0.031 | 43013,57 5992,35 | 219,53 77,93 | 36801.69 |  | 1333.42 | 185.76 | 6,81 2,42 | 1140.85 | 44 | 1.36
75 | ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) | 2.5 | 4632,93 668,21 | 375,09 112,86 | 3589.63 |  | 11582.33 | 1670.53 | 937,73 282,15 | 8974.07 | 5.09 | 12.73
76 | ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) | 0.2 | 41953,13 8840,88 | 533,69 59 | 32578.56 |  | 8390.63 | 1768.18 | 106,74 11,80 | 6515.71 | 73.29 | 14.66
77 | ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (100 м2 поверхности) | 0.25 | 2945,23 2311,04 | 92,36 7,65 | 541.83 |  | 736.31 | 577.76 | 23,09 1,91 | 135.46 | 18.47 | 4.62
78 | ФССЦ-104-0727 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 50 (м3) | 1.3 | 5263.67 |  | 5263.67 |  | 6842.77 |  |  | 6842.77
79 | ФЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) | 0.032 | 24406,39 9090,38 | 2490,35 100,01 | 12825.66 |  | 781 | 290.89 | 79,69 3,20 | 410.42 | 53.11 | 1.7
80 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) | 0.032 | 12806,35 5481,07 | 505,94 325,59 | 6819.34 |  | 409.8 | 175.39 | 16,19 10,42 | 218.22 | 45.44 | 1.45
81 | ФЕР15-02-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен (100 м2 отделываемой поверхности) | 0.16 | 29437,39 10839,71 | 1242,11 455,73 | 17355.57 |  | 4709.98 | 1734.35 | 198,74 72,92 | 2776.89 | 81.67 | 13.07
82 | ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.13 | 8010,24 5063,28 | 112,35 2,2 | 2834.61 |  | 1041.33 | 658.23 | 14,61 0,29 | 368.49 | 37.64 | 4.89
83 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,165 0,048+0,117 | 12074,66 6648,52 | 170,21 4,44 | 5255.93 |  | 1992.32 | 1097.01 | 28,08 0,73 | 867.23 | 50.09 | 8.26
84 | ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.032 | 15507,98 9615,55 | 181,12 4,44 | 5711.31 |  | 496.26 | 307.7 | 5,8 0,14 | 182.76 | 72.45 | 2.32
85 | ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) | 0.0483 | 516555,8 31094,22 | 5100,47 269,23 | 480361.11 |  | 24949.65 | 1501.85 | 246,35 13,00 | 23201.45 | 231.15 | 11.16
86 | ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 0,28 28 / 100 | 22630,39 14091,79 | 1542,62 1137,32 | 6995.98 |  | 6336.51 | 3945.7 | 431,93 318,45 | 1958.88 | 98.72 | 27.64
87 | ФЕР46-03-002-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм (100 отверстий) | 0,01 1 / 100 | 28199,44 6939,29 | 14653,69 7929,02 | 6606.46 |  | 281.99 | 69.39 | 146,54 79,29 | 66.06 | 47.5 | 0.48
88 | ФЕР46-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий) | 0,04 4 / 100 | 10838,96 2527,36 | 6337,33 2889,69 | 1974.27 |  | 433.56 | 101.09 | 253,49 115,59 | 78.98 | 17.3 | 0.69
89 | ФЕРр69-1-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича (100 отверстий) | 0,08 8 / 100 | 19578,11 19578,11 |  |  |  | 1566.25 | 1566.25 |  |  | 165.3 | 13.22
90 | ФЕР46-03-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) | 0,04 4 / 100 | 8080,51 4005,56 | 4074,95 1117,04 |  |  | 323.22 | 160.22 | 163 44,68 |  | 28.06 | 1.12
91 | ФЕР09-04-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж витражей, витрин: с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях (1 т конструкций) | 0.23 | 51711,04 49546,17 | 2164,87 21,42 |  |  | 11893.54 | 11395.62 | 497,92 4,93 |  | 339.15 | 78
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 600577.02 | 186800.68 | 66543,05 11919,06 | 347233.29 |  | 1333.27
Накладные расходы | [7 empty] | 160435.43
Сметная прибыль | [7 empty] | 94774.39
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 837010.55 |  |  |  |  | 1271.17
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 18776.29 |  |  |  |  | 62.1
Итого | [7 empty] | 855786.84 |  |  |  |  | 1333.27
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 347233.29
Машины и механизмы | [7 empty] | 66543.05
ФОТ | [7 empty] | 198719.74
Накладные расходы | [7 empty] | 160435.43
Сметная прибыль | [7 empty] | 94774.39
НДС 18% | [7 empty] | 154041.63
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 1009828,47 |  |  |  |  | 1333.27
Составил:________________________
Проверил:________________________