Приложение № 2

к документации об аукционе в электронной форме

**Техническое задание на выполнение подрядных работ**

|  |
| --- |
| **1. Вид и цели выполнения работ** |
| Работы по ремонту муниципальных нежилых помещений, расположенных в зданиях по адресам: г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 15/2, ул. Планировочная, 58, ул. Пархоменко, 26, ул. Д. Шамшурина, 20, ул. Большевистская, 175/6. |
| 1. **Перечень и объемы выполнения работ**
 |
| Виды и объемы работ в соответствии с Приложениями №3 (Локальный сметный расчет №1), №4 (Ведомость объемов работ), №5 (План нежилого помещения площадью 168,2 кв. м), №6 (План нежилого помещения площадью 104,3 кв. м), №7 (План нежилого помещения площадью 46,9 кв. м), №8 (План нежилого помещения площадью 273,0 кв. м), №9 (План нежилого помещения площадью 1496,5 кв. м) к документации об аукционе в электронной форме. |
| 1. **Место выполнения работ**
 |
| Город Новосибирск, ул. Новоуральская, 15/2, нежилое помещение общей площадью 168,2 кв. м, расположенное на 1 этаже, комната №9 (Приложение №5); ул. Планировочная, 58, нежилое помещение общей площадью 104,3 кв. м, расположенное на 1 этаже, комнаты №№4, 11, 14 (Приложение №6); ул. Пархоменко, 26, нежилое помещение общей площадью 46,9 кв. м, расположенное в цокольном этаже, комната №4 (Приложение №7); ул. Д. Шамшурина, 20, нежилое помещение общей площадью 273,0 кв. м, расположенное в подвале, комнаты №№11, 12 (Приложение №8); ул. Большевистская, 175/6, нежилое помещение общей площадью 2042,4 кв. м, расположенное в подвале (545,9 кв. м) и на 1 этаже (1496,5 кв. м), комната №76 (Приложение №9). Указанные нежилые помещения переданы по договорам аренды и используются. |
| 1. **Сроки (периоды) выполнения работ**
 |
| Срок выполнения подрядчиком своих обязательств по контракту в полном объеме: 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания контракта. Начало выполнения работ не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты подписания контракта. |
| 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг**
 |
| - вывоз мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ по демонтажу, производить не реже 1 раза в 2 дня;- вывоз мусора производить на городской полигон ТБО;- работы производить с учетом использования помещения арендатором. |
| 1. **Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ**
 |
| Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым нормам (требованиям), установленным действующим законодательством РФ, требованиям ГОСТ, СНиП, действующим стандартам, инструкциям, нормам противопожарной безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ.Подрядчик предоставляет заказчику список сотрудников, которые будут выполнять работы, а также назначает ответственного представителя для решения возникающих вопросов.Подрядчик ежедневно перед окончанием работ на участке выполнения работ производит очистку от строительного мусора. |
| 1. **Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ**
 |
| За безопасность выполнения работ на объекте отвечает подрядчик. Подрядчик несет ответственность за порчу имущества Заказчика и/или третьих лиц на объекте, если она произошла по вине подрядчика в процессе производства работ. |
| 1. **Порядок сдачи и приемки результатов работ**
 |
| После выполнения работ по контракту подрядчик извещает заказчика о завершении работ и предоставляет для подписания акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3). Заказчик принимает результат выполненных работ, подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3), либо дает обоснованный отказ от их подписания в течение 5 (Пяти) рабочих дней. |
| 1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов**

 **по завершению и сдаче работ** |
| Подрядчик обязан предоставить сертификаты на изделия и материалы, используемые в процессе производства работ. Подрядчик по требованию заказчика обязан предоставить документы, подтверждающие вывоз мусора на объект размещения отходов, установленный согласно действующему законодательству. |
| 1. **Требования по объему гарантий качества работ**
 |
| Подрядчик, в случае обнаружения дефектов, связанных с произведенными им работами, а также в случае загрязнения прилегающей территории в процессе проведения работ, обязуется провести мероприятия по их устранению не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления. |
| 1. **Требования по сроку гарантий качества на результаты работ**
 |
| Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев. |
| 1. **Порядок оплаты**
 |
| Оплата выполненных работ производится заказчиком в полном объеме не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3) при условии предоставления счета.  |
| 1. **Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика**
 |
| При производстве работ использовать материалы, указанные в Приложении №3(Локальный сметный расчет №1), либо, по согласованию с заказчиком, материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики. |