Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

**Техническое задание на выполнение подрядных работ**

|  |
| --- |
| **1. Вид и цели выполнения работ** |
| Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту конструкций крыльца № 1 (главный вход со стороны Красного проспекта) и крыльца № 2 (вход со двора) здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50. |
| 1. **Перечень и объемы выполнения работ** |
| Виды и объемы работ в соответствии с Приложениями № 2 (Локальный сметный расчет №1), №3 (Техническое задание), №4 (Схема расположения крылец) №5 (Дефектная ведомость) к документации об аукционе в электронной форме. |
| 1. **Место выполнения работ** |
| г. Новосибирск, Красный проспект, 50. |
| 1. **Сроки (периоды) выполнения работ** |
| Работы необходимо вести в два этапа: 1 этап – ремонт части крыльца №1 и части крыльца №2; 2 этап – ремонт оставшейся части крыльца №1 и оставшейся части крыльца №2 для обеспечения непрерывного использования обоих входов в здание.  Срок выполнения работ 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания Контракта.  Подрядчик предоставляет Заказчику график проведения работ. |
| 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг** |
| Разгрузку и складирование материалов на прилегающей к зданию территории и в здании производить с учетом использования территории всеми пользователями помещений в здании.  Уборку от строительного мусора территории, прилегающей к зданию, и места производства работ производить не реже 1 (одного) раза в рабочий день.  Необходимо предусмотреть монтаж ограждения строительной площадки.  Строительные конструкции и материалы, полученные в результате демонтажа и пригодные для вторичного использования, передать заказчику. |
| **6. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ** |
| Подрядчик обязан предоставить сертификаты на изделия и материалы, используемые в процессе производства работ. |
| **7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ** |
| Размер облицовочной плитки площадок крыльца № 1 – 245x245 мм.  Размер облицовочной плитки ступеней крыльца № 1 – 300x245 мм.  Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым нормам (требованиям), установленным действующим законодательством РФ, требованиям ГОСТ, СНиП, действующим стандартам, регламентам, инструкциям, нормам противопожарной безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ.  Качество работ и технология их выполнения должны соответствовать положениям строительных норм и правил по видам работ, в том числе соответствовать требованиям, установленным нормативными документами, указанными в проектной документации.  Подрядчик обязан выполнить уборку строительного мусора и остатков оборудования, строительных конструкций на строительной площадке и на прилегающей к зданию территории. Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить документы, подтверждающие вывоз мусора на объект размещения отходов, установленный согласно действующему законодательству. |
| **8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ** |
| За безопасность выполнения работ на объекте отвечает Подрядчик. За соблюдение правил охраны труда, а также за соблюдение необходимых мероприятий по обеспечению техники безопасности населения, отвечает Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за порчу имущества Заказчика и/или третьих лиц на объекте, если она произошла по вине Подрядчика в процессе производства работ.  При проведении работ по обследованию конструкций с использованием лестниц и автовышек руководствоваться Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 г. №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». |
| **9. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий качества работ** |
| Подрядчик обязуется исправлять любые дефекты, связанные с произведенными им работами, в течение всего срока действия гарантийных обязательств.  Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) и (или) недоделки, то их устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет. Гарантийный срок на выполненные работы продлевается на срок, исчисляемый с момента обнаружения дефекта до момента его фактического устранения, что подтверждается соответствующим актом об устранении недостатков. Под моментом обнаружения дефекта понимается дата направления уведомления.  Подрядчик обязуется за свой счет и своими силами в разумные сроки устранять дефекты и (или) недостатки в результате выполненной им в соответствии с Контрактом работы, обнаруженные в течение установленного Контрактом гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. |
| **10. Порядок сдачи и приемки результатов работ** |
| Приемка - сдача выполненных Подрядчиком работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всего объема работ, указанных в Приложении № 2, о чем составляется и подписывается сторонами акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Окончательная приемка работ осуществляется подписанием Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3) в течение 5 (Пяти) рабочих дней после извещения Заказчика Подрядчиком о завершении работ. После завершения выполнения работы Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ. В случае несоответствия выполненной работы условиям настоящего Контракта Заказчик составляет двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта в сроки, указанные в уведомлении об устранении нарушений. |
| **11. Порядок оплаты** |
| Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения последним объема работ, предусмотренного Контрактом и приложениями к нему, и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии), при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ. |
| **12. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика** |
| При необходимости работы в нерабочее время производить по согласованию с Заказчиком.  При производстве работ использовать материалы, указанные в Приложении № 2 (Локальный сметный расчет №1) к документации об аукционе в электронной форме, либо, по согласованию с Заказчиком, материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики. |
| **13. Требования к поставляемому товару, к упаковке** |
| Подрядчик перед закупкой необходимых материалов до начала работ согласовывает с Заказчиком образцы используемых материалов (плитка, краска, водосточная система, резиновое покрытие, и т.д.), с указанием цвета, марки, артикула. |