## ЛСР по форме №4
Приложение №3 к аукционной документации
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2020 г.
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0919-55
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________308172 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________221254 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________35556 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2700 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________294,71 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Ремонт пола
1 | ФЕРр57-10-3 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) НР (85 руб.): 80% от ФОТ СП (72 руб.): 68% от ФОТ | 0,1 | 1147,93 1059,68 | 69,47 | 115 | 106 | 7 | 124,23 | 12,42
2 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) | 0,15 | 424,88 |  | 64
3 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения (100 м2) НР (128 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (63 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 0,862 86,2 / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 137 | 135 | 1 | 16,32 | 14,07
4 | ФССЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая:для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) | 17,2 0,0172*1000 | 13,34 |  | 229
5 | ФЕРр62-6-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (187 руб.): 80% от ФОТ СП (117 руб.): 50% от ФОТ | 0,862 86,2 / 100 | 472,51 269,57 | 5,76 1,81 | 407 | 232 | 5 2 | 31,2 | 26,89
6 | ФССЦ-14.4.04.02-0002 | Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) | 11,4 0,0114*1000 | 14,1 |  | 161
Раздел 2. Ремонт стен и потолка
7 | ФЕРр55-5-1 | Разборка кирпичных кладки (проем) (м3) НР (20 руб.): 89% от ФОТ СП (15 руб.): 65% от ФОТ | 0,18 0,2*0,9 | 204,26 123,86 | 80,4 | 37 | 23 | 14 | 15,88 | 2,86
8 | ФЕР46-04-006-01 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых (100 м2) НР (25 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,06 ((2,55+1,5)*2,3-0,8*2,1*2) / 100 | 555,66 324,02 | 231,64 100,04 | 33 | 19 | 14 6 | 42,86 | 2,57
9 | ФЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) НР (163 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (101 руб.): 80%*0.85 от ФОТ | 0,116 (((2,55+1,5)+1,92+2)*2,3-0,8*2,1*4) / 100 | 2406,41 1219,79 | 361,67 56,65 | 279 | 141 | 42 7 | 143 | 16,59
10 | ФССЦ-06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) | 0,58 | 2027 |  | 1176
11 | ФЕР06-03-004-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) НР (50 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (29 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 0,02928 3,05*1,2*2*4/1000 | 1824,5 1795,86 | 28,64 4,09 | 53 | 53 |  | 198 | 5,8
12 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 | Сталь угловая: 50х50 мм (т) | 0,0293 | 5763 |  | 169
13 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) НР (261 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (129 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 1,750632 (((5,9+4)*2+(4+1,92)*2+(4+8,2)*2+(4,1+2,6)*2+(1,85+2,55)*2+(2,8*2+2,55*2))*2,28-0,9*2,1*8-1*2,1*6) / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 278 | 275 | 3 1 | 16,32 | 28,57
14 | ФССЦ-14.3.01.01-0201 | Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (л) | 35 0,035*1000 | 11,35 |  | 397
15 | ФЕРр62-16-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (275 руб.): 80% от ФОТ СП (172 руб.): 50% от ФОТ | 1,526 (((5,9+4)*2+(4+1,92)*2+(4+8,2)*2+(4,1+2,6)*2+(1,85+2,55)*2)*2,28-0,9*2,1*7-1*2,1*6) / 100 | 390,97 223,78 | 7,07 2,05 | 597 | 341 | 11 3 | 25,9 | 39,52
16 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) | 0,1083 | 19973,67 |  | 2163
17 | ФЕРр62-17-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (170 руб.): 80% от ФОТ СП (107 руб.): 50% от ФОТ | 0,763 (86,2-9,9) / 100 | 503,23 276,48 | 7,07 2,05 | 384 | 211 | 5 2 | 32 | 24,42
18 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) | 0,0542 | 19973,67 |  | 1083
19 | ФЕРр62-2-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) НР (98 руб.): 80% от ФОТ СП (61 руб.): 50% от ФОТ | 0,47976 (((1,5*4+2*2)+(1,5*4+2,55*4))*2,28-0,8*2,1*7) / 100 | 391,02 252,29 | 7,73 2,16 | 188 | 121 | 4 1 | 29,2 | 14,01
20 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 | Краска силикатная (л) | 6,152 0,008*0,769*1000 | 65,59 |  | 404
21 | ФЕРр62-3-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (44 руб.): 80% от ФОТ СП (28 руб.): 50% от ФОТ | 0,099 (1,8+1,8+3,3+1,5+1,5) / 100 | 777,76 555,55 | 7,07 2,05 | 77 | 55 | 1 | 64,3 | 6,37
22 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 | Краска силикатная (л) | 1,4611 0,0019*0,769*1000 | 65,59 |  | 96
Раздел 3. Двери
23 | ФЕРр56-9-4 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) НР (9 руб.): 82% от ФОТ СП (7 руб.): 62% от ФОТ | 0,02 | 535,16 535,16 |  | 11 | 11 |  | 67,4 | 1,35
24 | ФЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (85 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (43 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0,0735 (0,7*2,1*5) / 100 | 2467,65 1031,55 | 250,56 48,15 | 181 | 76 | 18 4 | 115 | 8,45
25 | ФССЦ-11.1.01.10-0003 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) | 39,69 | 3,93 |  | 156
26 | ФССЦ-11.2.02.02-0011 | Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 (м2) | 7,35 0,7*2,1*5 | 239,56 |  | 1761
27 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл) | 5 | 94,68 |  | 473
28 | ФЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (80 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0,0756 (0,9*2,1*4) / 100 | 4043,34 821,89 | 1132,88 172,57 | 306 | 62 | 86 13 | 89,53 | 6,77
29 | ФССЦ-11.2.02.04-0002 | Блоки дверные технические с полотнами стальными (м2) | 7,56 | 572,84 |  | 4331
30 | ФССЦ-01.7.04.07-0011 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных (компл) | 4 | 94,68 |  | 379
Раздел 4. Водоснабжение и канализация
31 | ФЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) НР (5 руб.): 74% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 731,64 721,64 | 10 4,32 | 7 | 7 |  | 85,3 | 0,85
32 | ФЕР16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 НР (26 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (16 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,04 4 / 100 | 1635,31 563,25 | 8,98 1,27 | 65 | 23 |  | 59,92 | 2,4
33 | ФЕР16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 НР (24 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,04 4 / 100 | 4967,63 524,8 | 41,24 5,87 | 199 | 21 | 2 | 55,83 | 2,23
34 | ФССЦ-18.1.04.07-0031 | Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт) | 2 | 415,16 |  | 830
35 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0,2 | 17,21 |  | 3
36 | ФЕРр65-9-1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) НР (94 руб.): 103% от ФОТ СП (55 руб.): 60% от ФОТ | 0,12 | 851,09 748,44 | 61,14 5,28 | 102 | 90 | 7 1 | 77,8 | 9,34
37 | ФССЦ-18.2.07.01-0004 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м) | 12 | 28,25 |  | 339
38 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0,1 | 17,21 |  | 2
39 | ФССЦ-18.1.09.08-0002 | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) | 8 | 53,81 |  | 430
40 | ФЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) НР (9 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 2 | 5,35 3,85 | 0,66 0,12 | 11 | 8 | 1 | 0,41 | 0,82
41 | ФССЦ-65.1.01.01-0001 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт) | 2 | 126,44 |  | 253
42 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР 90%*0.9 от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ | 0,006 0,6 / 100 | 217,81 56,55 | 9,22 0,22 | 1 |  |  | 5,31 | 0,03
43 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР 90%*0.9 от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ | 0,006 | 163,49 19,32 | 6,01 0,22 | 1 |  |  | 2,13 | 0,01
44 | ФЕР17-01-001-13 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,2 | 268,28 143,34 | 16,54 3,96 | 54 | 29 | 3 1 | 14,9 | 2,98
45 | ФССЦ-18.2.01.05-0102 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм (компл) | 2 | 281,63 |  | 563
46 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) | 0,2 | 204,5 |  | 41
47 | ФЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) НР (76 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (47 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,3 | 530,28 211,12 | 35,63 8,84 | 159 | 63 | 11 3 | 22,2 | 6,66
48 | ФССЦ-18.2.01.06-0001 | Унитаз-компакт «Комфорт» (компл) | 3 | 318 |  | 954
49 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) | 0,3 | 204,5 |  | 61
50 | ФССЦ-18.5.02.01-0011 | Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт) | 4 | 404,36 |  | 1617
Раздел 5. Воздуховоды и вентиляцонное оборудование
51 | ФЕРр65-30-6 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) НР (12 руб.): 74% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ | 0,04 | 432,89 409,44 | 23,45 10,13 | 17 | 16 | 1 | 48 | 1,92
52 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) НР (10 руб.): 80% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 | 751,17 599,47 | 0,66 0,12 | 15 | 12 |  | 74,1 | 1,48
53 | ФССЦ-14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 (т) | 0,0003 | 14312,87 |  | 4
Раздел 6. Электроснабжение
54 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля (100 м) НР (13 руб.): 85% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 20 / 100 | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 | 15 | 15 |  | 9,64 | 1,93
55 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) НР (1 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ | 0,02 | 45,55 45,55 |  | 1 | 1 |  | 5,84 | 0,12
56 | ФЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) НР (3 руб.): 85% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ | 0,06 | 50,24 49,3 | 0,94 0,41 | 3 | 3 |  | 6,32 | 0,38
57 | ФЕРм08-03-599-12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) НР (27 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 79,02 27,08 | 5,09 0,64 | 79 | 27 | 5 1 | 2,73 | 2,73
58 | ФССЦ-62.1.02.15-0021 | Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт) | 1 | 297,09 |  | 297
59 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (шт) НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 10,6 10,22 |  | 42 | 41 |  | 1,03 | 4,12
60 | ФССЦ-62.1.01.09-0005 | Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт) | 4 | 9,87 |  | 39
61 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 5,02 2,78 | 1,81 0,26 | 5 | 3 | 2 | 0,28 | 0,28
62 | ФССЦ-62.5.01.04-0014 | Счетчик электрической энергии электронный,: однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) (шт) | 1 | 85,54 |  | 86
63 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (207 руб.): 95% от ФОТ СП (142 руб.): 65% от ФОТ | 1,2 | 231,67 178,98 | 33,8 2,26 | 278 | 215 | 41 3 | 19,04 | 22,85
64 | ФССЦ-20.2.12.03-0012 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м) | 120 90+30 | 2,17 |  | 260
65 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (59 руб.): 95% от ФОТ СП (40 руб.): 65% от ФОТ | 1,2 0,9+0,3 | 68,77 50,67 | 3,62 0,5 | 83 | 61 | 4 1 | 5,39 | 6,47
66 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,09 | 3036,7 |  | 273
67 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,03 | 4814,02 |  | 144
68 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт) | 20 | 20,7 |  | 414
69 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 | 454,03 342,84 | 4,77 0,64 | 5 | 3 |  | 34,56 | 0,35
70 | ФССЦ-20.4.03.05-0003 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт) | 0,01 1 / 100 | 2202 |  | 22
71 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 | 424,07 313,47 | 4,77 0,64 | 42 | 31 |  | 31,6 | 3,16
72 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) | 1 | 68 |  | 68
73 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) НР (89 руб.): 95% от ФОТ СП (61 руб.): 65% от ФОТ | 0,13 | 1373,83 700,75 | 158,72 21,97 | 179 | 91 | 21 3 | 70,64 | 9,18
74 | ФССЦ-20.3.03.03-0105 | Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт) | 13 | 47,73 |  | 620
Раздел 7. Новый Раздел
75 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (21 руб.): 78% от ФОТ СП (14 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 2 / 100 | 1363 1363 |  | 27 | 27 |  | 188 | 3,76
76 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2 | 42,98 | 42,98 | 86 |  | 86
77 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2 | 11,42 | 11,42 | 23 |  | 23
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 24944 | 2648 | 418 52 |  | 294,71
Накладные расходы | [5 empty] | 2463
Сметная прибыль | [5 empty] | 1513
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 221254 |  |  |  | 243,14
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 35556 |  |  |  | 51,57
Итого | [5 empty] | 256810 |  |  |  | 294,71
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [5 empty] | 21878
Машины и механизмы | [5 empty] | 418
ФОТ | [5 empty] | 2700
Накладные расходы | [5 empty] | 2463
Сметная прибыль | [5 empty] | 1513
НДС 20% от 256810 | [5 empty] | 51362,00
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 308172,00 |  |  |  | 294,71
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛСР по форме №4 с материалами (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору- дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Обору- дования | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с мат. и обор. (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [10 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15