## Лист1
Приложение №6 к аукционной документации
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
1. Наименование объекта:_ЗСГО 1166 (81,8 кв.м)_______________________________________________________
2. Адрес: __ул. Кирова, 76________________________________________________________________________
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Формула рассчета | Используемые материалы | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Заделка выбоин в полах бетонных толщиной 40 мм | шт |  |  | 10
2 | Демонтаж дверных блоков | шт |  |  | 4
3 | Разборка кирпичной кладки заложенного проема | куб. м | 0,8*2,1*0,3 |  | 0.5
4 | Разборка перегородок деревянных оштукатуренных | кв. м | (1,75)*2,43-0,9*2,1*1 |  | 2.5 | комната № 6
5 | Разборка перегородок кирпичных | кв. м | 3*2,43 |  | 7.3 | комнаты №№ 5, 6
6 | Огрунтовка пола | кв. м |  |  | 81.8
7 | Окрашивание пола | кв. м |  | Акриловая эмаль для бетонных поверхностей | 81.8
8 | Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной 1/2 кирпича | кв. м | (3+1,75)*2,43-0,9*2,1*1 | Кирпич керамический гладкий; Арматура стальная 6 мм | 9.7 | комнаты №№ 5, 6
9 | Очистка стен от старой краски | кв. м | ((2,95+1,23)*2+(2,95+5,08)*2+(2,95+5,51)*2+(2,96+5,78)*2+(3,29+5)*2+(1,65+2,55)*2+(3+1,75)+(3+1,2*2)+(1,1+1,55)*2+(1,1+1,45)*2)*2,43-0,8*2,1*6-1*1,7*6-1*2,1*6 |  | 220.7
11 | Очистка потолка от старой краски | кв. м |  |  | 81.8
12 | Заделка выбоин и отверстий в стенах | кв. м | ((2,95+1,23)*2+(2,95+5,08)*2+(2,95+5,51)*2+(2,96+5,78)*2+(3,29+5)*2+(1,65+2,55)*2+(3+1,75)*2+(3+1,2*2)+(1,1+1,55)*2+(1,1+1,45)*2)*2,43-0,8*2,1*6-1*1,7*6-0,9*2,1*2-1*2,1*6 | Цементная шпатлевка | 228.5 | все стены кроме новой кладки в санузле
13 | Огрунтовка стен укрепляющим составом | кв. м | ((2,95+1,23)*2+(2,95+5,08)*2+(2,95+5,51)*2+(2,96+5,78)*2+(3,29+5)*2+(1,65+2,55)*2+(3+1,75)*2+(3+1,2)*2+(1,1+1,55)*2+(1,1+1,45)*2)*2,43-0,8*2,1*6-1*1,7*6-0,9*2,1*2-1*2,1*6 |  | 235.7 | все стены
14 | Огрунтовка потолка укрепляющим составом | кв. м |  |  | 81.8
15 | Окрашивание потолков в санузлах | кв. м | 1,6+1,7+3,6 | Краска силикатная для внутренних работ | 6.9
16 | Окрашивание стен в санузлах | кв. м | ((3+1,2)*2+(1,1+1,55)*2+(1,1+1,45)*2)*2,43-0,8*2,1*4 | Краска силикатная для внутренних работ | 39
17 | Окрашивание стен | кв. м | ((2,95+1,23)*2+(2,95+5,08)*2+(2,95+5,51)*2+(2,96+5,78)*2+(3,29+5)*2+(1,65+2,55)*2+(3+1,75)*2)*2,43-0,8*2,1*2-1*1,7*6-0,9*2,1*2-1*2,1*6 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ | 196.8 | кроме санузлов
18 | Окрашивание потолков | кв. м | 81,8-6,9 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ | 74.9 | кроме санузлов
19 | Установка межкомнатных дверей | шт |  | Двери межкомнатные (700*2100) | 3
20 | Установка противопожарной двери в помещение венткамеры | шт |  | Двери противопожарные с пределом огнестойкости не ниже ЕI-60 (900*2100) | 1
21 | Разборка полов бетонных | кв. м |  |  | 2 | для разборки канализации
22 | Разборка трубопроводов канлизации Д100 | м |  |  | 2
23 | Демонтаж унитаза | шт |  |  | 1
24 | Прокладка труб канализации Д100 | м |  | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм | 3
25 | Прокладка труб канализации Д50 | м |  | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 50 мм | 3
26 | Установка обратного клапана на систему канализации | шт |  |  | 1
27 | Замена трубопроводов водоснабжения | м |  | Трубы стальные оцинкованные диаметром 15 мм | 10
28 | Установка запорной арматуры на трубы водоснабжения | шт |  | Краны шаровые латунные диаметром 15 мм | 6 | 2 - раковины, 2- унитазы, 1 - на вводе, 1 - для подключения шланга
29 | Установка счетчика водоснабжения | шт |  | Счетчик (водомер) крыльчатый диаметром 15 мм | 1
30 | Огрунтовка и окраска трубопроводов | кв. м | 0,015*3,14*10 | Грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115 | 0.5
31 | Установка пластиковых баков (для воды/пищевых продуктов) 205л | шт | 124чел*3л*2сут (не менее) |  | 4
32 | Установка раковин керамических, подключение к системам ВК | шт |  | Умывальник керамический с смесителем и сифоном (крепление на стену) | 2
33 | Установка унитазов, подключение к системам ВК | шт |  | Унитаз с бачком присоединенным | 2
34 | Установка запорной арматуры | шт |  | Кран шаровый латунный Д25 | 3
35 | Замена трубопровода отопления | м |  | Стальные трубы Д25 | 50
36 | Установка регистров отопления | м |  | Стальные трубы Д100 | 6
37 | Окраска трубопроводов и приборов отопления | кв. м | 0,025*3,14*50+0,1*3,14*6 | Эмаль ПФ-115 | 5.8
38 | Демонтаж вентканалов | м .п |  |  | 20
39 | Монтаж вентканалов | м. п |  | Воздуховоды из оцинкованной стали диаметром 160 мм | 20
40 | Установка диффузоров | шт |  | Приточные диффузоры диаметром 160 мм | 6
41 | Демонтаж существующей электропроводки (кабель) | м |  |  | 40
42 | Демонтаж выключателей | шт |  |  | 2
43 | Демонтаж светильников потолочных | шт |  |  | 8
44 | Монтаж электрощитка с установкой счетчика | шт |  | Щиток электрический; выключатели автоматические 16А - 4 шт; счетчик электрический | 1
45 | Прокладка электропроводки в гофротрубе по стенам и потолкам | м |  | Кабель ВВГнг 3х2,5; кабель ВВГнг 3х1,5; трубы гофрированные ПВХ диаметром 25 мм коробки ответвительные - 20 шт. | 150
46 | Установка выключателей | шт |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 8
47 | Монтаж розеток | шт |  | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | 1
48 | Монтаж осветительных приборов | шт |  | Потолочный светильник для лампы накаливания (ударозащищенный корпус) | 14
49 | Подключение систем ЭО и ЭС убежища к электрощитовой МКД
Составил:
Согласовано: