## Лист1
Приложение № 4
к документации об электронном аукционе
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
1. Наименование объекта:_ЗСГО 1554-55 (72,7 кв.м) укрытие
2. Адрес: ул. Орджоникидзе, 37
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Формула расчета | Используемые материалы | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов на лестнице (внутри спуска) | 100 м2 | 1,5*4+6*4/2*2 |  | 0,3
2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт |  |  | 0,1
3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности | 100 м2 | 30 |  | 0,3
4 | Разборка покрытий кровель | 100 м2 |  |  | 0,09
5 | Разборка покрытий из древесностружечных плит | 100 м2 |  |  | 0,09
6 | Монтаж обрешетки козырька | т |  |  | 0,05
7 | Монтаж кровли из профилированного листа | 100 м2 |  |  | 0,09
8 | Устройство примыканий и коньков листовой оцинкованной стали | 100 м2 |  |  | 0,0375
9 | Облицовка стальным профилированным листом | 100 м2 |  |  | 0,05
10 | Разборка облицовки стен: из известковых плит | 100 м2 |  |  | 0,07
11 | Ремонт штукатурки гладких фасадов (снаружи) | 100 м2 |  |  | 0,12
12 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности | 100 м2 |  |  | 0,12
13 | Монтаж досчатого покрытия пола | 100 м2 |  |  | 0.05
14 | Огрунтовка деревянного покрытия пола | кв. м | 72,7-4,6-5-5,4 |  | 57.7
15 | Окрашивание пола | кв. м | 72,7-4,6-5-5,4 |  | 57.7
16 | Демонтаж дверных блоков | шт. |  |  | 3
17 | Снятие полотен дверных металлических | шт. |  |  | 3
18 | Снятие полотен дверных деревянных | шт. |  |  | 2
19 | Разборка перегородок | кв. м | (2,8)*2,46-0,7*2 |  | 5.5
20 | Разборка конструкций деревянных | кв. м | 6*1,2 |  | 7.2
21 | Выравнивание стен цементным раствором | кв. м | (2,9+3+3)*2,46 |  | 21.9
22 | Ремонт кирпичной кладки стен | м3 |  |  | 0.3
23 | Огрунтовка стен укрепляющим составом | кв. м | ((2,8+2,4)+(3,84+2,9)+(3,5+1,5)+(3+2,87)+(7,16+2,9)+(1,45+3,9))*2*2,46+(2,67*2+2,69+4,45)*2,46-1,1*2,1*3-0,9*2*12 |  | 190.2
24 | Огрунтовка потолка укрепляющим составом | кв. м |  |  | 72.7
25 | Окрашивание потолков в санузлах | кв. м |  | Краска для влажных помещений | 5
26 | Окрашивание стен в санузлах | кв. м | (2,7*2+3*2+1,4*2)*2,46-0,7*2*5 | Краска для влажных помещений | 27.9
27 | Окрашивание стен | кв. м | ((2,8+2,4)+(3,84+2,9)+(3,5+1,5)+(3+2,87)+(7,16+2,9)+(1,45+3,9))*2*2,46+(2,67*2+2,69+4,45)*2,46-1,1*2,1*3-0,9*2*12 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ | 190.2
28 | Окрашивание потолков | кв. м |  | Краска водоэмульсионная для внутренних работ | 67.7
29 | Установка дверей входных в помещение | шт |  | Двери металлические технические | 3
30 | Разборка бетонного пола | кв. м |  |  | 1 | для демонтажа труб канализации
31 | Разборка трубопроводов канлизации | м |  |  | 5
32 | Демонтаж задвижки на системе канализации | шт |  |  | 1
33 | Демонтаж писуара | шт |  |  | 1
34 | Ревизия инстоляций | шт |  |  | 2
35 | Прокладка труб канализации Д100 | м |  | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм | 5
36 | Прокладка труб канализации Д50 | м |  | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 50 мм | 1
37 | Установка обратного клапана на систему канализации | шт |  |  | 1
38 | Установка запорной арматуры на трубы водоснабжения | шт |  | Краны шаровые латунные диаметром 15 мм | 6
39 | Установка счетчика водоснабжения | шт |  | Счетчик (водомер) крыльчатый диаметром 15 мм | 2
40 | Установка пластиковых баков (для воды/пищевых продуктов) 205л | шт | 100чел*3л*2сут (не менее) |  | 3
41 | Установка клапанов вентиляционных | шт |  |  | 2
42 | Установка вентилятора канального | шт |  |  | 1
43 | Демонтаж существующей электропроводки (кабель) | м |  |  | 40
44 | Демонтаж выключателей | шт |  |  | 5
45 | Демонтаж светильников потолочных | шт |  |  | 5
46 | Монтаж электрощитка с установкой счетчика | шт |  | Щиток электрический; выключатели автоматические 16А - 4 шт; счетчик электрический | 1
47 | Прокладка электропроводки в кабельканале | м |  | Кабель ВВГнг 3х2,5; кабель ВВГнг 3х1,5; кабельканал коробки ответвительные - 20 шт. | 130
48 | Установка выключателей | шт |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10
49 | Монтаж розеток | шт |  | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | 2
50 | Монтаж осветительных приборов | шт |  | Потолочный светильник для лампы накаливания | 20
51 | Подключение систем ЭО и ЭС убежища к электрощитовой МКД
Составил:
Согласовано: